# LeafyBooth — Đặc tả sản phẩm và kế hoạch triển khai

Dùng tài liệu này: tab “Báo cáo ý tưởng” giải thích sản phẩm cho người đọc không chuyên kỹ thuật; tab này dành cho đội dev. Bắt đầu từ mục 19 (tuần đầu tiên) rồi theo kế hoạch ở mục 13.

Phiên bản 1.0 · 23/10/2026 · Bản giao cho đội dev để bắt đầu dự án. Báo cáo ý tưởng nằm ở tab bên cạnh.

## 1. Tổng quan

LeafyBooth là ứng dụng di động (iOS trước, Android sau) để bạn bè gửi nhau khoảnh khắc hằng ngày và chụp photobooth 4 khung cùng nhau trong các dịp đặc biệt.

Định vị: “Locket cho khoảnh khắc hằng ngày, photobooth cho những dịp đáng nhớ.” Khẩu hiệu: Plant a moment.

Đối tượng: 16–25 tuổi tại Việt Nam, dùng cho sinh nhật, tốt nghiệp, đi chơi, CLB. Giao diện chủ yếu bằng tiếng Việt; tên app và tên tính năng bằng tiếng Anh để ngắn gọn, dễ nhớ như Locket.

Bốn tính năng cốt lõi

| Tên | Là gì | Module |
| --- | --- | --- |
| Plant | Chụp nhanh và gửi một khoảnh khắc cho bạn bè (chế độ thường, kiểu Locket) | M3 |
| Pick | Hộp ảnh: xem ảnh bạn bè gửi, phản hồi | M3 |
| Booth | Photobooth 4 khung có đếm ngược, flash, tiếng tách | M5, M6 |
| Garden | Sự kiện: album chung, nhiều người cùng chụp | M7, M8 |

Cộng thêm Widget iOS hiển thị ảnh mới nhất của bạn bè trên màn hình chính (M4).

Mục tiêu bản 1.0

- Plant: gửi ảnh cho bạn bè trong 3 chạm; bạn thấy ảnh trong Pick và trên widget iOS.

- Booth: ra được dải 4 ảnh đẹp, lưu về máy, hoạt động hoàn toàn offline.

- Garden: tạo sự kiện, mời bằng mã hoặc QR, hai chế độ nhiều người (A và B).

- 10 backdrop theo dịp; thêm backdrop mới chỉ bằng cấu hình.

- Đạt yêu cầu duyệt của Google Play và App Store.

Ngoài phạm vi 1.0: feed công khai, bình luận, chat, AI tạo backdrop, video/GIF, thanh toán, widget Android, streak nhóm, recap cuối năm, time capsule (xem mục 16).

Chỉ số thành công (đề xuất)

| Chỉ số | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Người dùng mới kết bạn được ít nhất 1 người trong 24 giờ | ≥ 60% |
| Sự kiện được tạo có ≥ 3 thành viên | ≥ 60% |
| Người được mời vào sự kiện chụp ≥ 1 dải | ≥ 70% |
| Quay lại sau 7 ngày | ≥ 25% |
| Crash-free sessions | ≥ 99% |

## 2. Phạm vi theo phiên bản

| Phiên bản | Nền tảng | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 iOS (phát hành trước) | iOS | Toàn bộ M1–M10, gồm widget iOS |
| 1.0 Android (phát hành sau iOS) | Android | Như iOS; widget Android (Kotlin) làm cùng bản Android |
| 1.1 | Cả hai | Deep link mời bạn (Universal Links, App Links), thông báo đẩy đầy đủ, Frame Studio và Xu hướng |
| Sau 1.1 | Cả hai | Streak nhóm, recap cuối năm, time capsule, gói trả phí |

## 3. Người dùng và vai trò

- Khách (chưa đăng nhập): chỉ dùng Booth nhanh (không sự kiện, offline, lưu về máy). Đây là cửa vào để thử app trước khi đăng ký.

- Thành viên: gửi và nhận khoảnh khắc, kết bạn, tham gia sự kiện, báo cáo, chặn.

- Owner (của một Garden): thêm quyền sửa tên/ngày/backdrop, xóa ảnh bất kỳ trong sự kiện, xóa thành viên, lưu trữ hoặc xóa sự kiện.

- Admin hệ thống: xử lý báo cáo vi phạm (qua Firebase console hoặc công cụ nội bộ đơn giản).

## 4. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Nghĩa |
| --- | --- |
| Moment | Một ảnh (hoặc một dải photobooth) được gửi cho bạn bè qua Plant |
| Strip (dải) | Ảnh kết quả gồm 4 khung dọc + chữ, ghép trên backdrop |
| Backdrop | Mẫu nền + bố cục + chữ + sticker, định nghĩa bằng cấu hình |
| Garden (event) | Sự kiện có tên, ngày, backdrop, thành viên và album |
| Chế độ A | Mỗi người tự chụp dải 4 khung của mình, tất cả vào album sự kiện |
| Chế độ B | Một dải chung (sheet) 4 ô, mỗi người chụp 1 ô, đủ 4 ô thì ghép |
| Join code | Mã mời 6 ký tự để vào một Garden |
| Friend | Bạn đã chấp nhận lời mời, tối đa 20 người mỗi tài khoản |

## 5. Đặc tả chức năng theo module

Mỗi module có yêu cầu và tiêu chí nghiệm thu; đội dev chia việc theo module. Thứ tự M1 đến M10 cũng là thứ tự phụ thuộc kỹ thuật.

### M1. Tài khoản và hồ sơ

- Đăng ký, đăng nhập bằng email + mật khẩu (Firebase Auth). Thêm Sign in with Apple và Google (Apple làm ngay từ bản iOS đầu tiên, Google làm sau).

- Hồ sơ: tên hiển thị (bắt buộc), username duy nhất (3–20 ký tự: chữ thường, số, gạch dưới), ảnh đại diện (tùy chọn).

- Quên mật khẩu bằng email, đăng xuất, xóa tài khoản trong app (M9).

- Phải đồng ý điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư khi đăng ký.

Nghiệm thu: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, đổi tên hiển thị chạy được; username trùng bị từ chối với thông báo rõ.

### M2. Bạn bè

- Thêm bạn bằng username, quét QR hoặc chia sẻ liên kết/mã của mình.

- Gửi, chấp nhận, từ chối lời mời; hủy kết bạn; chặn người dùng (chi tiết ở M9).

- Tối đa 20 bạn mỗi tài khoản (đã chốt) để giữ cảm giác riêng tư như Locket. Function kiểm tra khi gửi và khi chấp nhận lời mời.

- Màn hình: danh sách bạn, lời mời đến, tìm và thêm bạn.

Nghiệm thu: hai tài khoản kết bạn được và thấy nhau trong danh sách; vượt 20 bạn thì báo lỗi rõ; người bị chặn không gửi lời mời được.

### M3. Plant và Pick: gửi và xem khoảnh khắc

Mô tả: chụp nhanh một tấm ảnh và gửi cho bạn bè; bạn bè xem ngay trong app. Không bắt buộc backdrop hay chỉnh sửa. Đây là chế độ mặc định khi mở app và là cửa vào để mời bạn bè sang Garden.

Plant (gửi)

- Tab Khoảnh khắc là tab mặc định sau đăng nhập, mở thẳng camera.

- Ảnh vuông 1:1, camera trước hoặc sau, flash tùy chọn. Không đếm ngược, không khung.

- Sau khi chụp: xem lại, chụp lại hoặc gửi; có thể thêm chú thích (tối đa 80 ký tự).

- Người nhận: mặc định tất cả bạn bè, hoặc chọn một số người. Ảnh vừa gửi hiện ngay trong lịch sử của người gửi.

- Từ màn hình kết quả của Booth (M5, M6) có nút gửi dải ảnh cho bạn bè như một khoảnh khắc (loại strip).

Pick (xem)

- Hộp ảnh hiển thị ảnh mới nhất từ bạn bè, vuốt để chuyển; bên dưới là lịch sử dạng lưới theo từng bạn. Ảnh chưa xem có dấu chấm.

- Phản hồi nhẹ bằng reaction một chạm (5 biểu tượng cố định). Không có bình luận hay chat ở bản 1.0.

- Thông báo đẩy (FCM) khi có ảnh mới từ bạn bè.

Quyền riêng tư và vòng đời ảnh

- Chỉ người gửi và người nhận xem được ảnh.

- Người gửi xóa được ảnh bất kỳ lúc nào (xóa khỏi mọi người nhận).

- Ảnh lưu 90 ngày (đã chốt); Function cleanupMoments (Scheduled) chạy hằng ngày xóa ảnh và tài liệu quá hạn. Người dùng có thể lưu ảnh về máy trước khi hết hạn.

- Chặn và báo cáo theo M9.

Cách gửi (kỹ thuật): client upload ảnh lên Storage trước, sau đó gọi Function sendMoment để kiểm tra người nhận đều là bạn đã chấp nhận rồi mới tạo tài liệu moment. Client không ghi trực tiếp vào moments.

Nghiệm thu

- Từ mở app đến gửi xong một ảnh không quá 3 chạm (mở app, chụp, gửi).

- Ảnh đến máy bạn bè trong khoảng 5 giây khi mạng tốt, kèm thông báo đẩy.

- Người không phải bạn không xem được ảnh (có test Security Rules bằng Emulator).

- Chặn một người thì ảnh của nhau biến mất ở cả hai phía.

### M4. Widget iOS (có trong 1.0 iOS)

Mô tả: widget trên màn hình chính iPhone hiển thị ảnh mới nhất mà bạn bè gửi, để người dùng thấy ảnh mà không cần mở app. Đây là phần tạo cảm giác Locket rõ nhất.

Yêu cầu

- Hai cỡ: Small (ảnh mới nhất, vuông) và Medium (ảnh kèm tên người gửi, chú thích, thời gian).

- Chạm vào widget mở app đúng ảnh đó trong Pick (widgetURL, dạng leafybooth://moment/{id}).

- Chia sẻ dữ liệu: app lưu thumbnail (cạnh dài 720 px) và một tệp JSON metadata vào App Group chung; widget chỉ đọc từ đó. Dart ghi dữ liệu qua package home_widget.

- Cập nhật khi có ảnh mới: Function onMomentCreated gửi thông báo hiển thị và một thông báo ngầm (silent push). Khi app được đánh thức, app tải thumbnail, lưu vào App Group rồi gọi WidgetCenter.reloadAllTimelines(). Khi người dùng mở app thì cập nhật ngay.

- Lưu ý quan trọng: iOS tự quyết định tần suất làm mới widget và có thể trì hoãn hoặc bỏ qua thông báo ngầm (Low Power Mode, tắt Background App Refresh, app bị vuốt tắt). Vì vậy không hứa cập nhật tức thì; luôn có timeline dự phòng làm mới định kỳ (khoảng 30–60 phút). Apple cũng đã bổ sung cơ chế push riêng cho widget ở các bản iOS mới; team kiểm tra tài liệu WidgetKit hiện hành xem có dùng được với iOS tối thiểu của app.

- Trạng thái đặc biệt: chưa đăng nhập, chưa có ảnh; ảnh hết hạn, bị xóa hoặc người gửi bị chặn thì widget bỏ ảnh đó và hiện ảnh hợp lệ gần nhất, hoặc màn hình trống kèm lời nhắc.

- Đăng xuất hoặc xóa tài khoản phải xóa dữ liệu ảnh trong App Group.

- Có hướng dẫn thêm widget trong phần giới thiệu và trong Cài đặt, vì nhiều người không biết cách.

- Cài đặt “Ẩn tên và chú thích trên widget” (mặc định tắt). Lưu ý với người dùng: ảnh hiện ngay trên màn hình chính nên người khác cầm máy có thể thấy.

- Ghi nhận widget_enabled khi app mở bằng cách kiểm tra widget đang được cài (WidgetCenter.getCurrentConfigurations); sự kiện widget_opened lấy từ deep link.

Kỹ thuật: Widget Extension là một target riêng trong Xcode, viết bằng Swift/SwiftUI (thư mục ios/LeafyWidget), có bundle ID riêng (con của bundle ID app) và dùng chung App Group. Bộ nhớ widget bị giới hạn nên chỉ dùng thumbnail nhỏ. Dart không vẽ được widget. Bắt buộc có Mac/Xcode và một dev biết Swift.

Nghiệm thu

- Thêm được widget từ màn hình chính trên iPhone thật và hiển thị đúng ảnh mới nhất.

- Bạn gửi ảnh, widget cập nhật trong vài phút khi iPhone có mạng và cho phép làm mới nền (mục tiêu đề xuất); nếu không thì cập nhật khi mở app.

- Chạm mở đúng ảnh.

- Đăng xuất, người gửi xóa ảnh hoặc chặn người gửi thì ảnh biến mất khỏi widget.

- Khi bật Low Power Mode hoặc tắt Background App Refresh, widget vẫn hiển thị nhất quán, không lỗi.

Android: widget Android (Kotlin, WorkManager, FCM data message) làm ở Sprint 10 cùng bản Android.

### M5. Booth: chụp photobooth

Mô tả: màn hình camera trong app, tự động chụp 4 ảnh liên tiếp có đếm ngược như máy photobooth thật. Dùng cho cả Booth nhanh (không đăng nhập) và Garden.

Luồng trạng thái: Idle → Countdown (n giây) → Capture → Flash → Preview ảnh vừa chụp (1,5 giây) → nếu chưa đủ 4 ảnh thì quay lại Countdown, ngược lại → Review → Compose → Result.

Yêu cầu

- Dùng package camera (preview trực tiếp), khóa hướng dọc. Camera trước là mặc định, có nút đổi camera.

- Đếm ngược chọn được 3 / 5 / 10 giây (mặc định 3).

- Flash: lớp phủ trắng toàn màn hình khoảng 150 ms (camera trước); tùy chọn bật đèn flash với camera sau.

- Tiếng tách bằng file âm thanh bundle sẵn, có nút tắt tiếng; rung nhẹ khi chụp.

- Camera trước: preview và ảnh lưu đều lật gương (tùy chọn trong cài đặt, mặc định bật).

- Ảnh được cắt về tỉ lệ 4:3 và nén JPEG chất lượng 85, cạnh dài tối đa 1440 px.

- Màn Review: hiển thị 4 ảnh, chạm từng ảnh để chụp lại riêng khung đó; có nút “Chụp lại tất cả”.

- Vòng đời: hủy camera khi app vào nền, khôi phục khi quay lại; mất quyền camera thì hiện hộp thoại dẫn tới cài đặt.

- Không dùng emoji trong chữ ghép vào ảnh (phụ thuộc font thiết bị); dùng sticker PNG.

Nghiệm thu

- Người lạ cầm máy tự chụp xong dải 4 ảnh mà không cần hướng dẫn.

- Từ lúc bấm bắt đầu đến khi có kết quả không có bước thừa nào ngoài Review.

- Preview chạy mượt (≥ 30 fps) trên máy tầm trung 4 GB RAM.

- Chụp offline hoàn toàn bình thường.

### M6. Backdrop và bộ ghép ảnh (composer)

Mô tả: biến 4 ảnh + backdrop + thông tin sự kiện thành một ảnh dải hoàn chỉnh.

Thông số mặc định của dải (đơn vị px, canvas rộng 1080)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Kích thước canvas | 1080 × 3300 |
| Mỗi khung ảnh | 960 × 720 (4:3) |
| Lề trái/phải/trên | 60 |
| Khoảng cách giữa khung | 30 |
| Vùng chữ cuối dải | 270 |
| Xuất | JPEG chất lượng 90, thêm thumbnail rộng 360 px |

Cấu hình backdrop (mỗi backdrop là một mục dữ liệu, không viết cứng trong giao diện)

| Trường | Kiểu | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| id | string | Mã duy nhất, ví dụ birthday_pink_01 |
| name | string | Tên hiển thị |
| category | enum | birthday, graduation, valentine, christmas, tet, midautumn, teacherday, halloween, trip, default |
| featuredRange | MM-DD đến MM-DD | Khoảng ngày được đẩy lên đầu danh sách |
| canvas | object | width, height |
| background | object | type = color hoặc image, value = mã màu hoặc đường dẫn asset |
| frame | object | photoWidth, photoHeight, gap, paddingTop, paddingSide, cornerRadius, borderColor, borderWidth |
| text | object | template (hỗ trợ {eventName} và {date}), font, size, color, align |
| stickers | list | asset, x, y, width, rotation |
| isPremium | bool | Dùng cho bản sau, mặc định false |

Yêu cầu

- Lớp BackdropRepository đọc cấu hình từ asset JSON trong app (bản 1.0), thiết kế để sau này đọc được từ Firebase Remote Config mà không đổi giao diện.

- Composer vẽ bằng dart:ui Canvas (không chụp widget) để kết quả giống nhau trên mọi máy; chạy trong isolate hoặc dùng compute để không giật giao diện.

- Font phải hỗ trợ tiếng Việt (ví dụ Be Vietnam Pro, Pacifico), bundle trong app.

- 10 backdrop: sinh nhật, tốt nghiệp, Valentine, Giáng sinh, Tết, Trung thu, 20/10, Halloween, đi chơi, mặc định. Gần dịp nào thì backdrop đó được đẩy lên đầu.

- Mọi hình ảnh, sticker, font, âm thanh phải do team tự thiết kế hoặc có giấy phép sử dụng thương mại.

Tùy chỉnh dải ảnh (bản 1.0, chọn từ mẫu có sẵn)

- Người dùng đổi màu khung (bảng 6 màu), bố cục (4 khung dọc, lưới 2×2), bộ lọc ảnh (màu gốc, đen trắng, phim ấm, phim lạnh), chữ (tên sự kiện, ngày) và thêm sticker từ bộ có sẵn.

- Ảnh xem trước cập nhật ngay khi chỉnh. Mọi lựa chọn là giá trị ghi đè lên cấu hình backdrop, không sửa file backdrop gốc.

- Composer thiết kế theo lớp (layer) ngay từ đầu (nền, khung ảnh, sticker, chữ). Frame Studio ở bản 1.1 sẽ dùng lại và thêm lớp ảnh do người dùng tải lên; làm đúng từ Sprint 2 sẽ tránh phải viết lại sau.

- Trong Garden: chủ sự kiện đặt kiểu mặc định cho cả nhóm. Ở chế độ B chỉ chủ sự kiện được chỉnh để các ô khớp nhau; ở chế độ A mỗi người chỉnh được bộ lọc của riêng mình (đề xuất; cần chốt có cho đổi màu khung không).

- Nghiệm thu: đổi màu, bố cục, bộ lọc, sticker thấy ngay trong xem trước; ảnh xuất ra khớp với xem trước.

Nghiệm thu

- Thêm backdrop mới chỉ cần thêm một mục cấu hình và asset.

- Compose một dải dưới 2 giây trên máy tầm trung.

- Có unit test cho tính toán bố cục và thay thế biến trong chữ.

### M7. Garden: sự kiện

Tạo sự kiện: tên (tối đa 40 ký tự), ngày, chọn backdrop, chọn chế độ A hoặc B, số thành viên tối đa (mặc định 30).

Mời bạn

- Hệ thống sinh join code 6 ký tự, bộ ký tự bỏ các chữ dễ nhầm (0, O, 1, I, L).

- Chia sẻ mã bằng share sheet, hiển thị QR chứa mã.

- Người được mời nhập mã hoặc quét QR để vào. Bản 1.0 chưa cần deep link (để bản 1.1).

- Vào sự kiện đã đầy hoặc đã lưu trữ thì báo lỗi rõ ràng.

Quản lý

- Owner sửa tên/ngày/backdrop, đổi mã mời (vô hiệu mã cũ), xóa thành viên, lưu trữ hoặc xóa sự kiện.

- Thành viên có thể rời sự kiện. Ảnh đã đăng vẫn ở lại album trừ khi người đó chọn xóa ảnh khi rời.

Nghiệm thu: hai điện thoại khác nhau cùng vào một sự kiện bằng mã; owner đổi mã thì mã cũ không dùng được nữa.

### M8. Garden: chế độ A và chế độ B

Chế độ A: Album chung

- Thành viên bấm “Chụp” trong sự kiện, đi qua Booth (M5), ra dải 4 khung với backdrop của sự kiện.

- Dải được upload lên album (có thể bấm “Chỉ lưu về máy” thay vì đăng).

- Album là lưới thumbnail, mới nhất trước, cập nhật thời gian thực. Chạm vào dải để xem toàn màn hình, tải về, chia sẻ, báo cáo; chủ ảnh và owner được xóa.

- Upload chạy nền có thử lại; mất mạng thì xếp hàng và hiện trạng thái “Đang chờ gửi”.

Chế độ B: Dải chung

- Sự kiện có nhiều sheet. Mỗi sheet có 4 ô, mỗi ô do một người chụp.

- Bảng ô: hiển thị 4 ô, ô nào đã có ảnh (kèm tên người chụp), ô nào còn trống.

- Chọn một ô trống để chụp. Một người không chiếm quá 1 ô trong cùng một sheet. Chụp chế độ B dùng Booth nhưng chỉ 1 ảnh (có Review và chụp lại).

- Giữ chỗ ô bằng transaction để hai người không chiếm cùng một ô.

- Khi ô thứ 4 được điền: client của người điền ô cuối ghép dải và upload. Nếu thất bại, client của bất kỳ thành viên nào mở sheet đó sẽ thử ghép lại.

- Sheet quá 24 giờ chưa đủ 4 ô: cho phép owner ghép dải với ô trống ghi chữ “Còn trống”, hoặc xóa sheet.

- Owner tạo sheet mới khi cần; thành viên cũng tạo được nếu sự kiện bật tùy chọn này.

Nghiệm thu: 3–4 người thật chụp trong cùng một sự kiện và thấy ảnh của nhau; một sheet 4 người hoàn tất đúng, không trùng ô.

### M9. An toàn, kiểm duyệt và xóa tài khoản

Đây là yêu cầu bắt buộc để qua duyệt của Apple và Google, vì app có nội dung do người dùng tạo.

- Nút Báo cáo trên mỗi ảnh (moment, dải) và mỗi hồ sơ; chọn lý do (nhạy cảm, quấy rối, spam, khác).

- Chặn người dùng: ảnh của họ biến mất khỏi mọi màn hình của người chặn và ngược lại (kể cả widget); danh sách chặn quản lý trong Cài đặt.

- Ảnh bị báo cáo được ẩn ngay với người báo cáo; admin xem xét và gỡ trong vòng 24 giờ.

- Xóa tài khoản trong app: yêu cầu đăng nhập lại để xác nhận, sau đó Function deleteAccount xóa hồ sơ, ảnh đã đăng, tư cách thành viên và dữ liệu liên quan. Sự kiện mà người đó là owner duy nhất sẽ chuyển cho thành viên lâu nhất hoặc bị xóa nếu không còn ai.

- Trang hỗ trợ và email liên hệ hiển thị trong app và trên store.

Nghiệm thu: báo cáo, chặn, xóa tài khoản chạy đầy đủ; sau khi xóa không còn dữ liệu cá nhân trong Firestore và Storage.

### M10. Cài đặt và thông báo

- Cài đặt: lật gương camera, tiếng tách, đếm ngược mặc định, ngôn ngữ (Việt/Anh), danh sách chặn, hướng dẫn thêm widget, liên kết chính sách và điều khoản.

- Thông báo đẩy (FCM, đi qua APNs trên iOS): có ảnh mới từ bạn bè, lời mời kết bạn, được mời vào sự kiện. Cho phép tắt từng loại.

### M11. Frame Studio: tự thiết kế frame (bản 1.1)

Mô tả: người dùng tự làm frame cho dải ảnh: chọn nền, tải ảnh của mình lên, thêm sticker và chữ, chỉnh màu; sau đó lưu dùng riêng hoặc đăng lên Xu hướng (M12).

Yêu cầu

- Các tab công cụ: Nền, Hình ảnh, Sticker, Chữ, Màu. Có hoàn tác và xóa lớp đang chọn.

- Hình ảnh: chọn ảnh từ thư viện, cắt, chỉnh độ trong suốt; kéo, đổi cỡ, xoay bằng điểm kéo ở các góc.

- Xem trước bằng chính composer của M6 (frame là cấu hình backdrop mở rộng thêm danh sách lớp: loại ảnh, sticker, chữ; mỗi lớp có vị trí, kích thước, góc xoay, độ trong suốt).

- Ảnh tải lên được nén (cạnh dài tối đa 1080 px) và lưu trong Storage.

- Tùy chọn “Chia sẻ lên Xu hướng”. Khi đăng, người dùng xác nhận ảnh là của mình hoặc được phép dùng.

- Giới hạn đề xuất: tối đa 10 frame cá nhân mỗi người; frame đã đăng không sửa trực tiếp mà tạo phiên bản mới.

- Kiểm duyệt: có báo cáo, gỡ và chặn người tạo (M9). Cần chốt kiểm duyệt trước hay sau khi frame hiện lên Xu hướng.

Nghiệm thu: tạo được frame có ảnh riêng, sticker, chữ và dùng được ngay trong Booth; frame đăng công khai có thể bị báo cáo và gỡ.

### M12. Xu hướng: frame được dùng nhiều nhất (bản 1.1)

Mô tả: bảng xếp hạng frame do cộng đồng tạo, để người dùng tìm frame đẹp và để người tạo có động lực.

Yêu cầu

- Ba bộ lọc: Tuần này, Tháng này, Mới nhất. Thẻ lớn “Frame của tuần” và danh sách top 20 (tên frame, người tạo, số lượt dùng).

- Nút “Dùng frame này” đưa thẳng vào Booth; có thể lưu frame và báo cáo frame.

- Cách tính điểm (đề xuất): điểm = lượt dùng gần đây (giảm dần theo thời gian để frame mới vẫn có cơ hội) + 2 × lượt lưu.

- Chống gian lận (đề xuất): mỗi người chỉ tính một lượt dùng cho mỗi frame mỗi ngày; người tạo tự dùng frame của mình không tính; tài khoản mới dưới 24 giờ không tính.

- Điểm được Function chạy định kỳ tính sẵn và lưu thành một tài liệu cho mỗi kỳ; app chỉ đọc tài liệu này.

Nghiệm thu: bảng xếp hạng cập nhật theo lịch; lượt dùng trùng trong ngày không làm tăng điểm; frame bị gỡ biến mất khỏi bảng xếp hạng.

## 6. Luồng người dùng chính

- Lần đầu mở app: giới thiệu 3 trang → thử Booth nhanh (không đăng nhập) → đăng ký → thêm bạn đầu tiên → chụp ảnh đầu tiên (Plant) → hướng dẫn thêm widget.

- Hằng ngày: mở app tới camera → chụp → gửi cho bạn bè; nhận thông báo → mở Pick hoặc xem trên widget → reaction.

- Dịp đặc biệt: tạo Garden → chọn backdrop và chế độ → chia sẻ mã/QR → bạn bè vào và cùng chụp → xem album → lưu hoặc chia sẻ dải ảnh.

## 7. Danh sách màn hình

| Nhóm | Màn hình |
| --- | --- |
| Khởi động | Splash, Giới thiệu (3 trang), Đăng nhập/Đăng ký |
| Tab chính (4 tab) | Khoảnh khắc (mặc định), Garden, Booth nhanh, Cá nhân |
| Plant và Pick | Máy ảnh nhanh, Xem lại và gửi, Chọn người nhận, Hộp ảnh, Xem ảnh |
| Bạn bè | Danh sách bạn, Lời mời đến, Tìm và thêm bạn |
| Garden | Danh sách sự kiện, Tạo sự kiện, Tham gia (nhập mã/quét QR), Chi tiết sự kiện (album, thành viên, mã mời), Bảng sheet (chế độ B) |
| Booth | Chọn backdrop, Camera Booth, Review, Kết quả và chia sẻ |
| An toàn | Hộp thoại Báo cáo, Danh sách chặn |
| Cá nhân | Hồ sơ, Cài đặt, Xóa tài khoản |

## 8. Kiến trúc kỹ thuật

| Thành phần | Công nghệ |
| --- | --- |
| Ứng dụng | Flutter (Dart), Android minSdk 24, iOS 15+ |
| Quản lý trạng thái | Riverpod |
| Điều hướng | go_router |
| Backend | Firebase: Auth, Firestore, Storage, Cloud Functions (TypeScript), Cloud Messaging, Remote Config, Analytics, Crashlytics |
| Ghép ảnh | dart:ui Canvas trên thiết bị |
| Widget iOS | Swift (WidgetKit) + home_widget |
| CI/CD | GitHub Actions (kiểm tra), Codemagic (build iOS và TestFlight trước; build Android ở Sprint 10) |

Lưu ý chi phí: Cloud Functions và Storage thường yêu cầu gói Blaze (trả theo mức dùng). Đặt cảnh báo ngân sách ngay từ đầu.

Package đề xuất: camera, gal, path_provider, permission_handler, firebase_core, firebase_auth, cloud_firestore, firebase_storage, cloud_functions, firebase_messaging, firebase_analytics, firebase_crashlytics, flutter_riverpod, go_router, audioplayers, share_plus, qr_flutter, mobile_scanner, image, cached_network_image, home_widget, sign_in_with_apple, google_sign_in. Team kiểm tra phiên bản và mức tương thích khi cài.

Cấu trúc thư mục (theo tính năng)

lib/
  core/          # theme, router, utils, constants
  data/          # repositories, models, services Firebase
  features/
    auth/        # M1
    friends/     # M2
    moments/     # M3: Plant, Pick
    booth/       # M5: camera, state machine, review
    backdrop/    # M6: config, repository, composer
    garden/      # M7, M8: sự kiện, album, sheet
    safety/      # M9: report, block, delete account
    settings/    # M10
  main_dev.dart
  main_prod.dart
ios/LeafyWidget/   # M4: widget iOS (Swift, WidgetKit)
assets/
  backdrops/ (json, ảnh nền)  stickers/  fonts/  sounds/
functions/       # Cloud Functions TypeScript

Dùng flavor dev/prod với hai project Firebase riêng.

Script create-leafybooth-structure.ps1 tạo sẵn cấu trúc thư mục này, thêm features/onboarding, features/frame_studio (M11, bản 1.1) và features/trending (M12, bản 1.1), cùng các thư mục docs/, design/, firebase/, scripts/ và .github/workflows/ ở gốc dự án.

## 9. Mô hình dữ liệu (Firestore và Storage)

| Đường dẫn | Trường chính |
| --- | --- |
| users/{uid} | displayName, username, photoUrl, createdAt, locale, blockedUids (list), fcmTokens (list) |
| usernames/{username} | uid (dùng chính username làm ID để đảm bảo duy nhất; chỉ Function ghi) |
| friendships/{uidA_uidB} | members (list 2 uid), status (pending, accepted), requestedBy, createdAt; ID là hai uid sắp theo thứ tự chữ cái |
| moments/{momentId} | senderId, type (photo, strip), photoUrl, thumbUrl, caption, recipientIds (list), createdAt, seenBy (list), reactions (map uid sang mã reaction) |
| events/{eventId} | name, date, backdropId, mode (album, shared), ownerId, memberIds (list), memberCount, maxMembers, joinCode, status (active, archived), allowMemberSheets, stripCount, coverThumbUrl, createdAt |
| joinCodes/{code} | eventId, createdAt; dùng chính mã làm ID để đảm bảo duy nhất; chỉ Function ghi |
| events/{eventId}/strips/{stripId} | ownerId, mode, photoUrl, thumbUrl, backdropId, createdAt, hidden, reportCount |
| events/{eventId}/sheets/{sheetId} | status (open, complete), createdBy, createdAt, slots (4 phần tử: uid, photoUrl, filledAt hoặc rỗng), stripUrl, thumbUrl |
| reports/{reportId} | reporterId, targetType (moment, strip, user), targetPath, reason, status (open, resolved), createdAt |

Bổ sung cho Frame Studio và Xu hướng (bản 1.1)

- frames/{frameId}: ownerId, name, config (cấu hình backdrop mở rộng với danh sách lớp), assetPaths (list), visibility (private, public), status (pending, approved, hidden), uses, saves, reportCount, version, createdAt.

- frameUses/{frameId_uid_YYYYMMDD}: frameId, uid, day. Dùng ID ghép để mỗi người chỉ tính một lượt dùng mỗi frame mỗi ngày.

- frameSaves/{frameId_uid}: frameId, uid, createdAt.

- trending/{week | month}: items (top 20: frameId, score, uses), updatedAt. Chỉ Function ghi.

- Storage: frames/{frameId}/layer_{n}.jpg.

Chỉ mục tổng hợp cần tạo: moments theo recipientIds array-contains + createdAt giảm dần; events theo memberIds array-contains + date giảm dần; friendships theo members array-contains.

Storage

moments/{momentId}.jpg
moments/{momentId}_thumb.jpg
events/{eventId}/strips/{stripId}.jpg
events/{eventId}/strips/{stripId}_thumb.jpg
events/{eventId}/sheets/{sheetId}/slot_{n}.jpg
users/{uid}/avatar.jpg

## 10. Bảo mật và Cloud Functions

Security Rules (phải có test bằng Firebase Emulator)

| Dữ liệu | Quy tắc |
| --- | --- |
| users/{uid} | Chỉ chính chủ đọc/ghi hồ sơ đầy đủ; người khác chỉ đọc displayName, username, photoUrl |
| moments | Chỉ người gửi và người nhận đọc; client không ghi trực tiếp (qua sendMoment) |
| friendships | Chỉ hai thành viên đọc; ghi qua Function |
| events | Chỉ thành viên đọc; chỉ owner sửa tên/ngày/backdrop; memberIds chỉ sửa qua Function |
| strips | Thành viên đọc; chỉ thành viên tạo với ownerId = uid của mình; chỉ chủ ảnh hoặc owner sự kiện xóa |
| sheets | Thành viên đọc; ghi ô chỉ qua transaction hợp lệ (đúng 1 ô mỗi người) |
| joinCodes, usernames | Client không đọc/ghi trực tiếp |
| Storage | Ảnh moment: đọc bằng cách tra tài liệu moment tương ứng trong Firestore. Ảnh sự kiện: theo tư cách thành viên của eventId. Giới hạn dung lượng và loại tệp (JPEG) |

Cloud Functions

| Function | Loại | Việc làm |
| --- | --- | --- |
| sendMoment | Callable | Kiểm tra người nhận đều là bạn đã chấp nhận, rồi tạo moment |
| sendFriendRequest, respondFriendRequest | Callable | Kiểm tra trùng, giới hạn 20 bạn, người bị chặn |
| onMomentCreated | Trigger | Gửi thông báo đẩy và thông báo ngầm (silent push) để cập nhật widget |
| cleanupMoments | Scheduled (hằng ngày) | Xóa moment và ảnh quá 90 ngày |
| createEvent | Callable | Sinh join code duy nhất, tạo sự kiện và joinCode trong cùng transaction |
| joinEvent(code) | Callable | Kiểm tra mã, trạng thái, số thành viên tối đa, thêm uid vào memberIds |
| regenerateJoinCode | Callable | Owner đổi mã, vô hiệu mã cũ |
| deleteAccount | Callable | Xóa dữ liệu và ảnh của người dùng, xử lý quyền owner, xóa tài khoản Auth |
| onReportCreated | Trigger | Gửi email thông báo cho admin |

Function bổ sung (bản 1.1)

- publishFrame (Callable): kiểm tra frame hợp lệ và đặt trạng thái theo chính sách kiểm duyệt đã chốt.

- recordFrameUse (Callable): ghi lượt dùng, loại trùng trong ngày.

- computeTrending (Scheduled, định kỳ, ví dụ mỗi giờ): tính điểm và ghi tài liệu trending.

- onFrameReported (Trigger): thông báo cho admin và tạm ẩn frame khi vượt ngưỡng báo cáo.

## 11. Yêu cầu phi chức năng và analytics

- Hiệu năng: khởi động nguội dưới 3 giây; ghép dải dưới 2 giây; cuộn album mượt với thumbnail được cache.

- Ngoại tuyến: Booth hoạt động hoàn toàn offline; upload xếp hàng và thử lại khi có mạng.

- Dung lượng ảnh: dải đăng lên dưới 1 MB; thumbnail dưới 60 KB.

- Bảo mật: chỉ người có quyền xem được ảnh; không ghi log dữ liệu cá nhân.

- Quyền riêng tư: thu thập tối thiểu (email, tên, ảnh người dùng chủ động đăng).

- Đa ngôn ngữ: tiếng Việt là chính, có sẵn khung i18n để thêm tiếng Anh.

- Khả dụng: nút lớn dễ chạm, độ tương phản đủ, hỗ trợ cỡ chữ hệ thống.

- Tương thích: kiểm thử tối thiểu trên Samsung, Xiaomi/Redmi, Oppo và iPhone SE, 12, 15.

Sự kiện analytics

| Sự kiện | Dùng để đo |
| --- | --- |
| app_open, sign_up | Tăng trưởng |
| friend_request_sent, friend_accepted | Hình thành mạng bạn bè |
| moment_sent, moment_viewed, reaction_sent | Mức dùng Plant và Pick (đo số khoảnh khắc gửi mỗi người mỗi ngày) |
| widget_enabled, widget_opened | Hiệu quả widget |
| event_created, invite_shared, event_joined | Chuyển đổi mời bạn vào Garden |
| booth_started, booth_completed, strip_saved, strip_uploaded, strip_shared | Mức dùng Booth |
| sheet_slot_filled, sheet_completed | Hiệu quả chế độ B |
| report_submitted, account_deleted | An toàn và giữ chân |

Gắn thuộc tính: backdropId, mode, số thành viên, trạng thái mạng. Không gửi nội dung ảnh hay thông tin định danh.

## 12. Tuân thủ store

Cả hai store

- Chính sách quyền riêng tư công khai (một URL), điều khoản sử dụng, email hỗ trợ.

- Khai báo dữ liệu thu thập đúng thực tế (App Privacy trên Apple, Data safety trên Google).

- Có báo cáo, chặn và xóa tài khoản trong app (M9).

Apple

- Chuỗi mô tả quyền rõ ràng trong Info.plist: NSCameraUsageDescription, NSPhotoLibraryAddUsageDescription.

- Thêm Sign in with Apple khi có đăng nhập bên thứ ba.

- Ứng dụng đủ chức năng, không bị coi là “quá mỏng”; chuẩn bị tài khoản demo cho người duyệt.

- Chọn xếp hạng độ tuổi chính xác vì có nội dung người dùng tạo.

Google Play

- Tài khoản cá nhân mới có thể phải chạy closed testing đủ số người trong một khoảng thời gian trước khi phát hành chính thức. Kiểm tra yêu cầu hiện hành khi bắt đầu.

- Sao lưu keystore ký ứng dụng ở nơi an toàn (mất là không cập nhật được ứng dụng).

## 13. Kế hoạch triển khai iOS-first

### 13.1 Nguyên tắc

- iOS phát hành trước (1.0 iOS), Android làm sau trên cùng codebase Flutter.

- Code Flutter dùng chung cho hai nền tảng. Phần native iOS gồm: widget (Swift), thông báo đẩy (APNs), Sign in with Apple, ký ứng dụng (signing).

- Mọi tính năng phải chạy trên iPhone thật trước khi coi là xong. Simulator không có camera và không nhận thông báo đẩy thật.

- Đưa bản lên TestFlight sớm và đều, từ Sprint 0, để phát hiện vấn đề ký ứng dụng và cấu hình trước khi dồn việc.

### 13.2 Chuẩn bị (làm trong Sprint 0)

| # | Việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký Apple Developer Program (99 USD/năm) | Làm ngay vì xác minh có thể mất vài ngày. Tài khoản cá nhân: tên người bán là tên cá nhân. Tài khoản tổ chức cần pháp nhân và mã D-U-N-S, lâu hơn |
| 2 | Có máy Mac chạy Xcode (xem bảng bên dưới) | Bắt buộc để build local, ký ứng dụng và viết widget Swift |
| 3 | iPhone thật, tối thiểu 2 mẫu khác cỡ màn hình, chạy iOS 15 trở lên | Test camera, thông báo đẩy, widget |
| 4 | Tạo Bundle ID (ví dụ com.tenban.leafybooth), Bundle ID cho widget (com.tenban.leafybooth.widget), App Group (group.com.tenban.leafybooth) | Bật capability: Push Notifications, Sign in with Apple, App Groups |
| 5 | Firebase: 2 project (dev, prod), mỗi project thêm một app iOS, tải GoogleService-Info.plist cho từng flavor | Tạo APNs Authentication Key (.p8) trong Apple Developer và tải lên Firebase Cloud Messaging |
| 6 | App Store Connect: tạo bản ghi app, bật TestFlight, tạo nhóm tester nội bộ | Tester nội bộ phải là thành viên của tài khoản App Store Connect |
| 7 | Codemagic: kết nối GitHub, thêm App Store Connect API key, bật ký ứng dụng tự động | Mục tiêu: merge vào main thì tự build và đẩy lên TestFlight nội bộ |
| 8 | Trang chính sách quyền riêng tư (URL công khai), email hỗ trợ, URL hỗ trợ | Cần có từ lúc tạo bản ghi App Store |
| 9 | Kiểm tra tên LeafyBooth (App Store, tên miền, nhãn hiệu) trước khi tạo bản ghi app | Đổi tên sau khi đã đặt Bundle ID rất phiền |

Máy Mac: ba lựa chọn

| Cách | Ưu điểm | Hạn chế |
| --- | --- | --- |
| Mac thật (mua, mượn của trường hoặc bạn) | Chạy Xcode đầy đủ, cắm iPhone gỡ lỗi trực tiếp | Chi phí mua |
| Mac cloud (thuê theo giờ/tháng, điều khiển từ xa) | Không cần mua máy | Độ trễ khi thao tác; cắm iPhone thật vào máy thuê thường không làm được |
| Chỉ dùng CI (Codemagic, GitHub Actions macOS) | Rẻ, đủ để build và đẩy lên TestFlight | Không gỡ lỗi tương tác, không đủ để viết widget Swift hay xử lý lỗi ký ứng dụng |

Khuyến nghị: người làm widget, thông báo đẩy và ký ứng dụng phải có Mac. Flutter lead nên có Mac thật vì camera chỉ test được trên iPhone gắn trực tiếp. Dev làm màn hình, logic và backend có thể làm trên Windows, kiểm tra trên điện thoại Android hoặc lấy bản build TestFlight để thử trên iPhone.

### 13.3 Phân công

| Vai trò | Phụ trách |
| --- | --- |
| Flutter lead | M5 Booth, M6 composer, kiến trúc, review PR, thiết lập CI |
| Flutter dev | M1, M2, M3 (giao diện), M7, M8 (giao diện) |
| Backend/Firebase | Data model, Security Rules, Cloud Functions, Emulator, dữ liệu mẫu, cleanupMoments |
| iOS dev (Swift, bán thời gian) | Sprint 0 (ký ứng dụng, pipeline), thông báo đẩy APNs, M4 widget |
| Designer (bán thời gian) | Giao diện, icon, 10 backdrop, ảnh chụp màn hình store |
| QA (bán thời gian) | Kế hoạch test, ma trận thiết bị, thu phản hồi TestFlight |

Một người có thể kiêm nhiều vai trò; điều quan trọng là mỗi module có một người chịu trách nhiệm chính.

### 13.4 Các sprint

Sprint 0 kéo dài 1 tuần, các sprint còn lại 2 tuần.

| Sprint | Module | Việc chính | Xong khi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Nền tảng | Hoàn thành mục 13.2; repo, flavor dev/prod; CI analyze + test; pipeline Codemagic đẩy bản build lên TestFlight nội bộ; theme, router | App trống cài được trên iPhone từ TestFlight, do pipeline tự build |
| 1 | M5 Booth | Camera trên iPhone thật, xin quyền camera (NSCameraUsageDescription), state machine, đếm ngược, flash, tiếng, rung, Review và chụp lại từng khung, xử lý khi app vào nền | Người lạ chụp xong dải 4 ảnh trên iPhone mà không cần hướng dẫn |
| 2 | M6 | Schema backdrop, composer Canvas, 10 backdrop, font tiếng Việt, lưu vào Ảnh (NSPhotoLibraryAddUsageDescription), share sheet, tùy chỉnh dải ảnh bằng mẫu có sẵn (màu khung, bố cục, bộ lọc, sticker), composer dạng lớp | Thêm backdrop chỉ bằng cấu hình; compose dưới 2 giây trên iPhone cũ nhất được hỗ trợ; đổi màu, bố cục, bộ lọc, sticker thấy ngay trong xem trước |
| 3 | M1, M2 | Auth email, Sign in with Apple, hồ sơ, username, kết bạn (username, QR), giới hạn 20 bạn, Security Rules cơ bản kèm test Emulator | Hai tài khoản kết bạn được với nhau trên hai iPhone |
| 4 | M3, M10 (đẩy) | Plant, Pick, sendMoment, lưới lịch sử, reaction, thông báo đẩy qua APNs/FCM (xin quyền đúng lúc), gửi dải Booth thành khoảnh khắc, cleanupMoments, mở đúng ảnh từ thông báo | Hai iPhone gửi và nhận ảnh trong vài giây kèm thông báo. Mốc: alpha nội bộ |
| 5 | M4 | Widget Extension Swift, App Group, home_widget, thông báo ngầm + reload timeline, cỡ Small và Medium, các trạng thái, deep link, xóa dữ liệu khi đăng xuất | Đạt tiêu chí nghiệm thu M4 trên ít nhất 2 iPhone. Mốc: beta ngoài TestFlight |
| 6 | M7, M8 (A) | Tạo sự kiện, join code + QR, danh sách sự kiện, upload nền có thử lại, album thời gian thực, xem/tải/xóa | 3–4 người chụp và thấy ảnh của nhau trong một sự kiện |
| 7 | M8 (B) | Sheet, transaction giữ ô, ghép dải khi đủ 4 ô, cơ chế dự phòng, xử lý sheet quá hạn | Một sheet 4 người hoàn tất đúng, không trùng ô |
| 8 | M9, M10, hoàn thiện | Báo cáo, chặn, xóa tài khoản (Function), analytics, Crashlytics (tải dSYM), chính sách, hiệu năng, ảnh chụp màn hình, khai báo App Privacy, xếp hạng độ tuổi | Đủ checklist mục 13.7. Mốc: release candidate |
| 9 | Phát hành iOS | Gửi App Review, sửa theo phản hồi, phát hành | Ứng dụng có trên App Store |
| 10 | Android | Cấu hình Android (keystore, minSdk 24), kiểm thử camera nhiều hãng, widget Android (Kotlin, home_widget, FCM data message, WorkManager), Google Play Console, closed testing | Có bản trên Google Play |
| 11 (bản 1.1) | M11, M12 | Frame Studio (nền, ảnh tải lên, sticker, chữ, màu, lớp, hoàn tác), lưu và đăng frame, Xu hướng (tuần, tháng, mới nhất), Function tính điểm, báo cáo và gỡ frame công khai | Tạo được frame có ảnh riêng và dùng trong Booth; bảng Xu hướng cập nhật theo lịch, chống trùng lượt dùng. Có thể làm song song với Android nếu đủ người |

### 13.5 Mốc phát hành

| Mốc | Thời điểm | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| TestFlight nội bộ tự động | Từ Sprint 0, mỗi lần merge vào main | Luôn có bản mới để thử trên iPhone |
| Alpha nội bộ | Sau Sprint 4 | Nhóm làm dự án dùng thật: Booth, kết bạn, gửi ảnh |
| Beta ngoài | Sau Sprint 5 | 20–50 bạn bè dùng thử, có widget. Bản đầu của mỗi phiên bản gửi ra ngoài cần qua Beta App Review |
| Release candidate | Sau Sprint 8 | Bản đủ tính năng, kiểm thử toàn bộ |
| Gửi App Review | Sprint 9 | Phát hành lên App Store |
| Android | Sprint 10 | Phát hành lên Google Play |
| Bản 1.1 | Sau Sprint 11 | Frame Studio và Xu hướng, link mời bạn mở thẳng app, thông báo đầy đủ hơn |

### 13.6 Quy trình làm việc

- Nhánh main luôn build được. Mỗi việc làm trên nhánh riêng, ngắn; Pull Request cần ít nhất 1 người review.

- CI bắt buộc xanh trước khi merge: flutter analyze, flutter test, test Security Rules bằng Emulator.

- Codemagic: merge vào main thì build và đẩy lên TestFlight nội bộ; gắn tag vX.Y.Z thì build bản phát hành. Số build tự tăng.

- Họp đứng ngắn mỗi ngày; cuối sprint demo trên iPhone thật và họp rút kinh nghiệm.

- Dữ liệu test và cách chạy Emulator ghi trong README của repo.

### 13.7 Định nghĩa hoàn thành và checklist trước khi gửi App Review

Một việc được coi là xong khi

- Chạy được trên iPhone thật (không chỉ simulator) và đã được review.

- Có test phù hợp (unit hoặc Security Rules); flutter analyze không còn cảnh báo.

- Chuỗi chữ nằm trong i18n; nút chính có nhãn cho VoiceOver.

- Có sự kiện analytics theo mục 11.

- QA đã thử trên ít nhất 2 mẫu iPhone.

Trước khi gửi App Review

- Hai tài khoản demo đã là bạn của nhau, kèm ghi chú cho người duyệt (cách thử Plant, widget, báo cáo, chặn, xóa tài khoản).

- URL chính sách quyền riêng tư và URL hỗ trợ; khai báo App Privacy khớp thực tế; xếp hạng độ tuổi.

- Ảnh chụp màn hình theo kích thước yêu cầu hiện hành trên App Store Connect; mô tả và từ khóa.

- Báo cáo, chặn, xóa tài khoản, Sign in with Apple hoạt động; chuỗi mô tả quyền camera, ảnh, thông báo rõ ràng.

- Đã thử bản release build qua TestFlight, không dùng bản debug.

- Dự phòng thời gian chờ duyệt (thường vài ngày) và khả năng bị trả lại lần đầu.

### 13.8 Tổng thời gian

Khoảng 20–21 tuần từ Sprint 0 đến khi qua duyệt App Store (đội 3–4 người). Bản Android thêm khoảng 4–6 tuần. Làm một mình bán thời gian sẽ lâu hơn đáng kể; khi đó ưu tiên Sprint 0–5 để sớm có bản beta gồm Booth, Plant và widget.

Bản 1.1 (Frame Studio và Xu hướng, Sprint 11) thêm khoảng 6–8 tuần (ước tính, chưa chắc chắn); có thể làm song song với Android nếu đủ người. Thiết kế giao diện chạy song song với Sprint 0 và cần chốt trước Sprint 1.

## 14. Kiểm thử

- Unit test: tính toán bố cục dải, thay thế biến trong chữ, sinh join code, đọc cấu hình backdrop, state machine của Booth, kiểm tra giới hạn 20 bạn.

- Widget test: các màn hình chính ở trạng thái rỗng, đang tải, lỗi.

- Test Security Rules bằng Firebase Emulator Suite: người nhận đọc được moment, người ngoài không đọc được, thành viên đọc được album, không chiếm 2 ô trong một sheet.

- Integration test: kết bạn, gửi moment, tạo sự kiện, tham gia, chụp, upload, xem trên hai thiết bị.

- Thủ công theo checklist: quyền camera bị từ chối, mất mạng giữa lúc upload, app vào nền lúc đang đếm ngược, hết dung lượng bộ nhớ, đổi camera, xoay máy, widget sau khi khởi động lại máy và trên máy tiết kiệm pin.

- Cổng phát hành: không còn lỗi mức nghiêm trọng, crash-free ≥ 99% trong closed testing.

## 15. Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Camera Android khác nhau giữa hãng máy (khi làm bản Android) | Kiểm thử trên nhiều máy thật ở Sprint 10; với iOS thử ít nhất 2 mẫu iPhone từ Sprint 1 |
| Widget iOS cập nhật chậm hoặc bị hệ thống giới hạn | Test sớm ở Sprint 5 trên iPhone thật; không hứa cập nhật tức thì, luôn có timeline dự phòng và cập nhật khi mở app |
| Apple từ chối vì nội dung người dùng tạo | Làm đủ báo cáo, chặn, xóa tài khoản từ Sprint 8, có tài khoản demo |
| Chế độ B bị bỏ dở (sheet không đủ 4 người) | Hạn 24 giờ, owner ghép với ô trống hoặc xóa |
| Chi phí Firebase tăng nhanh | Nén ảnh, giới hạn dung lượng, giới hạn 20 bạn và 90 ngày lưu ảnh, cảnh báo ngân sách |
| Người dùng dưới 18 tuổi | Rà soát chính sách độ tuổi và dữ liệu thu thập trước khi submit |
| Vi phạm bản quyền hình ảnh, font, âm thanh | Chỉ dùng tài nguyên tự làm hoặc có giấy phép; lưu bằng chứng giấy phép |
| Ghép dải thất bại do ngắt kết nối (chế độ B) | Cơ chế dự phòng cho client khác ghép lại |
| Thiếu dev iOS native (Swift) hoặc không có Mac cho widget | Xác định người phụ trách trước Sprint 5; nếu không có, dời widget sang 1.1 |
| Không có Mac hoặc Mac cloud quá chậm | Chuẩn bị Mac ngay từ Sprint 0 cho người làm widget, thông báo đẩy và ký ứng dụng; dùng CI chỉ để build và đẩy TestFlight |

## 16. Sau bản 1.0

Deep link mời bạn, thông báo đẩy đầy đủ, streak nhóm, recap cuối năm, time capsule (khóa ảnh tới một ngày định trước), gói trả phí (backdrop theo mùa, bỏ watermark). Chỉ bắt đầu sau khi bản 1.0 có người dùng thật và đạt các chỉ số ở mục 1.

Frame Studio và Xu hướng (M11, M12) nằm trong bản 1.1, xem mục 5.

## 17. Quyết định

Đã chốt

| Quyết định | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên | LeafyBooth (cần kiểm tra thêm: tên trên App Store/Google Play, tên miền, nhãn hiệu) |
| Phạm vi 1.0 | Cả Plant (kiểu Locket) và Booth/Garden; widget iOS nằm trong 1.0 iOS, widget Android làm cùng bản Android |
| Giới hạn bạn bè | 20 người mỗi tài khoản |
| Thời hạn lưu ảnh khoảnh khắc | 90 ngày |
| Công nghệ (giả định) | Flutter + Firebase |
| Nền tảng đầu tiên | iOS (App Store); Android làm sau trên cùng codebase Flutter |

Còn cần chốt sớm

| Việc | Tại sao |
| --- | --- |
| Bundle ID (ví dụ com.tenban.leafybooth) | Rất khó đổi sau khi lên store |
| Firebase hay backend tự dựng | Ảnh hưởng toàn bộ Sprint 3–8 |
| Ngôn ngữ ban đầu (chỉ Việt hay Việt + Anh) | Ảnh hưởng chi phí dịch và nội dung store |
| Độ tuổi tối thiểu | Ảnh hưởng xếp hạng độ tuổi và dữ liệu được phép thu thập |
| Cách xử lý báo cáo (ai trực, thời hạn phản hồi) | Apple yêu cầu xử lý nội dung vi phạm kịp thời |
| Ngân sách Firebase (gói Blaze) | Cần đặt cảnh báo trước khi có người dùng |
| Máy Mac cho đội (mua, mượn hay Mac cloud) | Bắt buộc cho widget Swift, ký ứng dụng và thử camera trên iPhone thật; cần quyết định trước Sprint 0 |

## 18. Giao diện và design system

Bản thiết kế đầu gồm 12 màn hình iPhone trên một canvas riêng: https://claude.ai/artifact/FhxbR1NWcjuAqzxG2hxMzS

Hướng nghệ thuật: sticker pop. Màu đậm, viền đen dày, bóng đổ cứng, tiêu đề rất lớn, sticker rải rác; tấm ảnh luôn là nhân vật chính.

Màu (token)

| Tên | Mã | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| Mực | #111111 | Viền, chữ, nút chính |
| Xanh chanh | #C8F135 | Hành động chính: nút chụp, tab đang chọn, nút kêu gọi |
| Hồng | #FF8FC7 | Nền Pick, màu nhấn |
| Vàng | #FFD93D | Nền Tùy chỉnh dải ảnh, chip |
| Tím | #B9A4FF | Nền Garden |
| Cam | #FF7A3D | Nền tab Booth |
| Cobalt | #3D5AFE | Nền danh sách Garden |
| Xanh trời | #6EC6FF | Nền Cá nhân |
| Xanh bạc hà | #7EE8B8 | Nền Frame Studio |
| Hồng đậm | #FF4F8B | Nền Xu hướng |
| Xanh rừng | #0B3D2E | Nền màn hình Khoảnh khắc (camera) |
| Trắng | #FFFFFF | Thẻ, nút phụ |

Chữ: Bricolage Grotesque đậm cho tiêu đề và số lớn, Be Vietnam Pro cho nội dung; bundle cả hai trong app. Cần xác nhận Bricolage Grotesque có đủ dấu tiếng Việt trước khi chốt; nếu thiếu thì dùng Be Vietnam Pro cho cả tiêu đề. Cỡ chữ tham chiếu trên khung rộng 390: tiêu đề màn hình 34–40, nội dung 14–16, chú thích 11–13.

Thành phần

| Thành phần | Quy cách |
| --- | --- |
| Thẻ | Nền trắng, viền đen 2,5 px, bo góc 22, bóng đổ cứng 4 px |
| Nút | Cao 52, bo tròn, viền đen, bóng đổ cứng. Xanh chanh là nút chính, đen là nút phụ, trắng là nút thứ cấp |
| Chip | Bo tròn, viền đen, chữ đậm 13 |
| Thanh tab | Nổi ở đáy, nền trắng, viền đen; mục đang chọn là viên thuốc xanh chanh có chữ, các mục khác chỉ có biểu tượng |
| Dải ảnh | Viền đen, bóng đổ cứng, 4 khung ảnh, chữ ở cuối dải |
| Polaroid | Khung trắng dày, ảnh viền đen, chú thích bên dưới, nghiêng nhẹ |
| Sticker | Hình sao và hình bùng nổ, màu phẳng, viền đen |
| Nền màn hình | Màu đặc cùng lưới chấm mờ |

Quy tắc

- Lề màn hình 16–20; vùng chạm tối thiểu 44 px.

- Chữ trắng chỉ dùng trên nền xanh rừng, cobalt và nền đen; các nền còn lại dùng chữ mực để đủ tương phản.

- Nút có nhãn cho VoiceOver; không dùng emoji trong giao diện.

- Hiệu ứng nhấn (đề xuất, chưa có trong bản thiết kế): khi chạm, nút dịch chuyển 3 px và bóng đổ biến mất.

Trạng thái thiết kế

| Màn hình | Module | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Đăng nhập | M1 | Đã có |
| Khoảnh khắc (Plant) | M3 | Đã có |
| Pick (hộp ảnh) | M3 | Đã có |
| Widget màn hình chính | M4 | Đã có |
| Booth đếm ngược | M5 | Đã có |
| Tab Booth (chọn nền) | M6 | Đã có |
| Tùy chỉnh dải ảnh | M6 | Đã có |
| Tab Garden (danh sách) | M7 | Đã có |
| Chi tiết Garden (album, mã mời) | M7, M8 | Đã có |
| Tab Cá nhân | M1, M9, M10 | Đã có |
| Frame Studio | M11 | Đã có |
| Xu hướng | M12 | Đã có |
| Giới thiệu 3 trang | M1 | Còn thiếu |
| Danh sách bạn bè và lời mời | M2 | Còn thiếu |
| Tạo sự kiện | M7 | Còn thiếu |
| Bảng dải chung (chế độ B) | M8 | Còn thiếu |
| Kết quả sau khi chụp | M5, M6 | Còn thiếu |

Lưu ý: ảnh trong bản thiết kế chỉ là hình minh họa. Asset thật (10 backdrop, sticker, icon ứng dụng) cần designer làm và phải tự thiết kế hoặc có giấy phép sử dụng thương mại. Bản thiết kế là hình tĩnh, chưa có chuyển động và trạng thái lỗi hay trống.

## 19. Bắt đầu: tuần đầu tiên

Mục tiêu tuần này: cài được app trống lên iPhone từ TestFlight, do pipeline tự build.

| Ngày | Việc | Phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chốt tên và Bundle ID; đăng ký Apple Developer; chạy script create-leafybooth-structure.ps1, đẩy repo lên GitHub, mời cả đội | Flutter lead |
| 1–2 | Chuẩn bị máy Mac (mua, mượn hoặc thuê) và iPhone thật | Flutter lead, iOS dev |
| 2 | Tạo 2 project Firebase (dev, prod), thêm app iOS, tạo APNs key và tải lên Firebase; bật gói Blaze và cảnh báo ngân sách | Backend |
| 2–3 | Tạo bản ghi app trên App Store Connect; tạo App Group và Bundle ID của widget; bật Push và Sign in with Apple | iOS dev |
| 3 | Thiết lập Codemagic: merge vào main thì build và đẩy lên TestFlight nội bộ | iOS dev |
| 3–4 | Flavor dev/prod, CI analyze và test, theme theo design token (mục 18), router, bundle font | Flutter lead |
| 4 | Firebase Emulator, dữ liệu mẫu, README hướng dẫn chạy | Backend |
| 5 | Demo: app trống cài từ TestFlight lên iPhone; rà soát các quyết định còn mở ở mục 17 | Cả đội |

Làm song song: designer hoàn thiện 5 màn hình còn thiếu và asset (10 backdrop, sticker); QA lập ma trận thiết bị; chủ dự án chốt các quyết định còn mở.

Sẵn sàng bắt đầu Sprint 1 khi

- Pipeline TestFlight chạy được.

- Đã có Mac và iPhone thật.

- Thiết kế Booth và Plant đã chốt.

- Tên và Bundle ID đã chốt.

- Các quyết định ở mục 17 về máy Mac, độ tuổi tối thiểu và ngôn ngữ ban đầu đã có câu trả lời.

Thứ tự đọc cho dev mới: mục 1–4 (ý tưởng, thuật ngữ), mục 5 (module của phần mình), mục 13 (kế hoạch), mục 18 (giao diện).